| THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ |  | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |
| --- | --- | --- |
| BCH ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN |  |  |
| DÂN CHÍNH ĐẢNG |  |  |
| *** |  |  |
| Số: 63 - KH/ĐTN |  | Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện”

chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

-----

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ. Với tinh thần xung kích tình nguyện, phương châm “Tuổi trẻ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ tình nguyện VÌ AN SINH XÃ HỘI – VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG”, hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời quan tâm, chia sẻ với các em thiếu nhi, gia đình chính sách và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ được vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024,

Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2024, cụ thể như sau:

###### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

###### Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau qua đó khơi dậy tình cảm yêu thương, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Đồng thời tham gia đóng góp vật chất, tinh thần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, xuân về bằng những món quà vật chất và tinh thần ý nghĩa.

###### Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” phù hợp trong tình hình mới góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa bàn dân cư.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

Thời gian diễn ra chiến dịch “Xuân tình nguyện” từ 15/01/2024 – 06/02/2024 gồm các nội dung cụ thể sau:

- Tặng quà các em học sinh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2024.

1.1. Nội dung

Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ chương trình, trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà Tết dự kiến trị giá 400.000 đồng.

Các đơn vị có thể tự tổ chức hoặc tập hợp quà tặng, kinh phí về Đoàn Khối tổ chức chương trình đi tặng. Các TCCSĐ có điều kiện tự tổ chức chương trình thì báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Khối.

1.2. Đối tượng hỗ trợ: các em học sinh nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ (địa điểm và thời gian tặng sẽ thông báo đến các đơn vị sau). (Dự kiến 20 phần quà)

1.3. Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi quà về Văn phòng Đoàn Khối (số 01 Quang Trung, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trước ngày 12/01/2024 để BTV Đoàn Khối tổ chức trao tặng dự kiến vào ngày 15/01 - 21/01/2024.

2. Tổ chức hoạt động thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe với chủ đề: “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024 và tặng quà mẹ VNAH, gia đình Thương binh – liệt sĩ, gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo.

2.1. Nội dung

Tổ chức đồng thời 02 nội dung, cụ thể:

- Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

- Tổ chức đoàn y, bác sĩ đến thăm, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng quà Tết cho người cao tuổi, mẹ VNAH, gia đình Thương binh – Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2.2. Thời gian, địa điểm

- Hoạt động khám, phát thuốc

+ Thời gian: dự kiến 01 ngày, thứ bảy, ngày 27/01/2024.

+ Địa điểm: Dự kiến tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

+ Số lượng: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, số lượng là 300 cơ số thuốc; tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo.

- Hoạt động thăm, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà

+ Thời gian: dự kiến 01 buổi, sáng thứ bảy, ngày 27/01/2024.

+ Địa điểm: các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

+ Số lượng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà và túi thuốc gia đình cho người dân, số lượng là 100 cơ số thuốc; tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo.

3. Thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên thanh niên, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

3.1. Nội dung

Tổ chức huy động các nguồn lực nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên thanh niên thuộc Khối và các đối tượng yếu thế nhân dịp Tết đến xuân về.

Các đơn vị có thể tự tổ chức hoặc tập hợp quà tặng, kinh phí về Đoàn Khối tổ chức chương trình đi tặng.

*Lưu ý: Các TCCSĐ có điều kiện tự tổ chức chương trình thì báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Khối bằng tin bài và hình ảnh kèm theo

3.2. Đối tượng hỗ trợ: đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Khối; Các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến được theo dõi và giúp đỡ tại địa phương. Dự kiến mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

3.3. Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi quà về Văn phòng Đoàn Khối (số 01 Quang Trung, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trước ngày 19/01/2024 để BTV Đoàn Khối tổ chức trao tặng dự kiến vào ngày 22/01 - 27/01/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Khối

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đến các TCCSĐ trực thuộc. Xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức thực hiện chương trình. Dự trù kinh phí tổ chức chuỗi hoạt động phù hợp.

Liên hệ với các đơn vị Quận Đoàn, Huyện Đoàn lập danh sách các em học sinh nghèo, mẹ VNAH, gia đình Thương binh – Liệt sĩ, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến trên địa bàn. Chỉ đạo các TCCSĐ lập danh sách giới thiệu đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để đoàn đến thăm và tặng quà.

2. Các TCCSĐ

Tổ chức tuyên truyền và phát động đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tích cực hưởng ứng hoạt động, mục đích, ý nghĩa của chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2024.

Giới thiệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con, em cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; gia đình chính sách, mẹ VNAH, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để nhận quà của chương trình.

Lập danh sách, vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện theo thông báo  cụ thể của Đoàn Khối để tham gia hiến máu.

- Hoạt động tặng quà các em học sinh nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến trên địa bàn năm 2024.

Giao Đồng chí Trương Thị Phương Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối và đồng chí Tôn Bảo Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối chủ trì tham mưu huy động nguồn lực xã hội  tổ chức đoàn thăm, tặng quà Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, chậm tiến trên địa bàn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

2. Hoạt động thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe với chủ đề: “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024

Giao đồng chí Quách Hoàng Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và đồng chí Phan Thanh Thông, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tham mưu cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị phối hợp các đơn vị trong Khối Y tế trực thuộc Khối thành lập đội hình y, bác sĩ tình nguyện và trực tiếp tham mưu tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024, cụ thể:

- Đội hình tham gia tại chỗ: khám 300 cơ số thuốc, tặng 200 phần quà, phân công đồng chí Quách Hoàng Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối phụ trách tham mưu chính.

- Đội hình tham gia khám, tư vấn sức khỏe tại nhà: khám 100 cơ số thuốc, tặng 100 phần quà và túi thuốc gia đình, phân công đồng chí Phan Thanh Thông, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố phụ trách tham mưu chính.

Các đơn vị Khối Y tế trực thuộc Khối xin chủ trương Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia hoạt động khám, phát thuốc tình nguyện và lập danh sách thành phần tham gia theo sự sắp xếp của các đồng chí được phân công tham mưu chính hoạt động.

3. Hoạt động tặng quà mẹ VNAH, gia đình Thương binh – liệt sĩ, gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo.

Giao đồng chí Nguyễn Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối và đồng chí Nguyễn Thị Kim Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối huy động nguồn lực tham mưu hoạt động tặng quà mẹ VNAH, gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 (Kể cả phần quà Tết trong hoạt động “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024)

4. Thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên thanh niên thuộc Khối có hoàn cảnh khó khăn

Giao đồng chí Dương Võ Nhật Minh Phó Bí thư Đoàn Khối và Nguyễn Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối xin ý kiến Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ các phần quà Tết cho đoàn viên.

5. Công tác tuyên truyền

Giao Đồng chí Phạm Nguyễn Hà Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối và đồng chí Trần Thị Ái Lê, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối tham mưu và hỗ trợ cộng tác viên đồng hành lấy tư liệu trước, trong chuỗi hoạt động chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đoàn triển khai thực hiện đảm bảo nội dung của kế hoạch.

| Nơi nhận: - BTV Thành đoàn Cần Thơ; - Đ/c Nguyễn Minh Tâm, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối; - Các TCCSĐ trực thuộc; - Lưu. | TM. BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ Phan Anh Trang |
| --- | --- |